## ДВ
АО "Чебоксарский электроаппаратный завод"
ОРСР
Д Е Ф Е К Т Н А Я В Е Д О М О С Т Ь №
Наименование объекта: замена светоаэрационных фонарей в МШЦ и ГЦ корпуса №6
Инвентарный номер 0033
Местонахождение объекта: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева д.5
Исполнитель работ:
Вид ремонта:
№№ | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | К-во факт | Примечание
Раздел 1. Фонари МШЦ корп 6
1 | Разборка мелких покрытий, отливов из листовой стали | п.м. | #REF!
2 | Демонтаж деревянных оконных блоков светоаэрационных фонарей | м2 | #REF!
3 | Зачистка от ржавчины металлического каркаса из уголка светоаэрационных фонарей | м2 | #REF!
4 | Огрунтовка за 2 раза металлического каркаса светоаэрационных фонарей | м2 | #REF!
5 | Монтаж оконных блоков из ПВХ | м2 | #REF!
6 | Монтаж мелких покрытий, отливов, сливов, из листовой стали | м2 | #REF!
7 | Погрузка и вывоз мусора | т | #REF!
Замена светоаэрационных фонарей МШЦ
1 | Разборка мелких покрытий, отливов из листовой стали | п.м. | 144 | 96
2 | Демонтаж деревянных оконных блоков светоаэрационных фонарей | м2 | 183.6 | 140.42
3 | Зачистка от ржавчины металлического каркаса из уголка светоаэрационных фонарей | м2 | 57.6 | 38
4 | Огрунтовка за 2 раза металлического каркаса светоаэрационных фонарей | м2 | 57.6 | 38 | ГФ-021
5 | Монтаж оконных блоков из ПВХ (ширина 11,9м, высота 2,95м - 4 светоаэрационных фонарей) | м2 | 183.6 | 140.42 | Профиль 60мм. Стеклопакет однокамерный 24мм. На каждом светоаэрационном фонаре предусмотреть по 4 поворотно-откидные створки, распределив их равномерно с глухими створками. Фурнитура MACO
6 | Монтаж мелких покрытий, отливов, сливов, из листовой стали | м2 | 178.56 | 46
Замена светоаэрационных фонарей ГЦ
1 | Разборка мелких покрытий, отливов из листовой стали | п.м. | 144 | 144
2 | Демонтаж деревянных оконных блоков светоаэрационных фонарей | м2 | 183.6 | 201.6
3 | Зачистка от ржавчины металлического каркаса из уголка светоаэрационных фонарей | м2 | 57.6 | 57.6
4 | Огрунтовка за 2 раза металлического каркаса светоаэрационных фонарей | м2 | 57.6 | 57.6 | ГФ-021
5 | Монтаж оконных блоков из ПВХ (Профиль 60мм, стеклопакет двухкамерный) | м2 | 183.6 | 201.6 | Поворотно-откидные створки размером 600*1000мм : с открыванием наружу в количестве 14шт (для установки системы дымоудаления), и открыванием во внутрь - 8шт
6 | Монтаж мелких покрытий, отливов, сливов, из листовой стали | м2 | 178.56 | 148.5
1 | Очистка от строительного мусора с последующим вывозом | т |  |  | согласно сметного расчета
Начальник ОРСР _______________________________________
Вед. инженер по надзору за стр-вом_________________________
Представитель ОЭБ_____________________________________
Представитель подразделения_____________________________

## Объемы
Демонтаж ГКЛ |  | 3 стороны |  | 843.696 | м2 |  |  |  | плитка на высоту 2м
|  |  |  | 822.22 | м2 | за вычетом проемов |  | 248.8
ширина | длина (ось 8-17) | высота ГКЛ | грани колонн | [6 empty] | окраска (кроме плитки) |  | высота 11,3-2=9,3
17.6 | 53.4 | 6.2 | 8 | 0.64 | 6.2 | 63.488 | м2 | [5 empty] | 9.3
|  |  | 8 | 0.18 | 6.2 | 8.928 | м2 |  |  | 1156.92 | без вычет окон
[6 empty] | 72.416 | м2
проемы для вычета
| высота | ширина
ворота | 4.48 | 3.95 | 17.696 | м2
| 2.1 | 0.9 | 1.89 | м2
| 2.1 | 0.9 | 1.89 | м2
|  |  | 21.476 | м2
комната мастеров |  | высота |  | периметр |  | площадь стен |  | площадь
3.7 | 4.46 | 2.8 |  | 16.32 |  | 45.696 |  | 16.502
вся стена на высоту 11,3м |  |  |  | 11.3 | м
1405.72 | м2 | (это без вычета окон, ворот)
заделка проемов
|  |  |  | 1.89 | 17.696 |  | 0.25
|  |  |  | 0.945 | 4.424 | 5.369
|  |  |  | м3 | м3